|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBCOMITE:** | | **ESPECIAL DE EQUIDAD DE GÉNERO** | | | | | | | **FORMATO NO. 2** | | | | |
| **NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: VM34 INTEGRAR PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE COLIMA 2016-2021.** | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL** | | | | | **INFORMACIÓN QUE CORRESPONDERA AL 2019** | | | | | | | | |
| CÓDIGO | OBJETIVO | | CODIGO | META | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO PROGRAMADO | FECHA | | DEPENDENCIA EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO | | AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO (PORCENTAJE) | | | |
| INICIO | TERMINO | I | II | III | IV |
| OE87 | Brindar a las personas (mujeres) que son víctimas de violencia, las herramientas necesarias para su defensa. | | METAS105 | Al año 2021 brindar capacitación especializada en materia de atención a víctimas de violencia de género, al personal encargado de procurar, promover y ejecutar la Ley, al 100 por ciento de funcionarios del Poder Judicial del Estado, así como de Seguridad Pública a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos y de las mujeres. | * 5 Taller de derechos humanos y de las mujeres, dirigido al personal del H. ayuntamiento del Municipio de Colima * Realizar 2 convenios de coordinación con las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia y de la seguridad Publica de la Federación, del Estado y del Municipio. | Enero/2019 | Julio/2019 | **Instancia de las Mujeres del Municipio de Colima** | |  | 100% | 100% | 100% |
|  | Campaña mujer conoce tus derechos. | |  |  | * Llevar a cabo una campaña Mujer conoce tus derechos a través de 10 Talleres en escuelas, albergues, colonias y comunidades rurales del municipio de colima, dirigida a madres y padres de familia, alumnado y personal docente. | Febrero/19 | Junio/19 | **Instancia de las Mujeres del Municipio de Colima** | |  | 80% | 100% | 100% |
| OE88 | Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres víctimas de violencia residentes del estado de Colima. | | METAS106 | Disminuir al 2021 en un 3 por ciento, el grado de violencia que configura el estado de riesgo por parte de las instituciones involucradas que atienden a las mujeres. | * Llevar a cabo 4 Talleres de Sensibilización de Género, * 4 talleres de Perspectiva de Género * 4 talleres de Lenguaje Incluyente no sexista, Dirigido al Personal del H. Ayuntamiento del Municipio de Colima | Abril/19 | Agosto/19 | **Instancia de las Mujeres del Municipio de Colima** | |  | 50% | 100% | 100% |